ISEU+ Barcelona

Modelo analítico, propuesta de implementación y Gantt hasta septiembre de 2026

Ciudad foco: Barcelona

Horizonte del plan: del 30 de marzo de 2026 al 30 de septiembre de 2026

Enfoque: finanzas, data analytics y delivery digital

Entorno recomendado: desarrollo local completo (Next.js + FastAPI + PostgreSQL); migración a cloud una vez validado

Fecha de elaboración: 30 de marzo de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El modelo ISEU+ es sólido como marco conceptual porque captura seis dimensiones críticas de la salud económica urbana: capacidad de consumo, coste de vida, dinamismo económico, mercado laboral, accesibilidad y bienestar, y entorno empresarial. Para Barcelona, la principal decisión estratégica no es ampliar más variables, sino asegurar consistencia territorial, frecuencia de actualización y trazabilidad metodológica.

Recomendación 1: mantener el modelo conceptual de 60 variables, pero lanzar un MVP con 24 variables de alta disponibilidad y escalar después al modelo completo.

Recomendación 2: fijar una metodología robusta de scoring con polaridad, normalización y score de confianza para evitar sesgos por falta de datos.

Recomendación 3: usar Barcelona como ciudad piloto y comparar contra un grupo estable de ciudades equivalentes, no contra cualquier ciudad disponible.

Recomendación 4: desarrollar y validar todo el stack en local (Next.js, FastAPI, PostgreSQL) y solo migrar a cloud (Vercel, servicios gestionados) cuando el producto esté completo y estable.

Recomendación 5: reservar buffer explícito para mockups, calidad de datos y la migración local→cloud, porque ahí suelen aparecer los retrasos reales del proyecto.

Conclusión ejecutiva: ISEU+ es viable como TFM y como producto demostrador si se ejecuta por fases, se gobierna el dato desde el inicio y se evita depender de variables sin cobertura municipal estable en la primera release.

# 2. Modelo final ISEU+

Se propone mantener la estructura de 6 pilares y 60 variables porque permite profundidad analítica sin perder legibilidad ejecutiva. El índice global se apoyará en subíndices por pilar para que el usuario entienda tanto el resultado agregado como sus drivers.

## 2.1 Arquitectura de pesos recomendada

Peso por pilar: 16,67% cada uno en la primera versión para evitar arbitrariedad ex ante.

Peso por variable dentro de cada pilar: 10% en el arranque, salvo variables no disponibles, en cuyo caso se reescala el peso del pilar.

Polaridad: las variables de coste, fricción o riesgo se invierten para que una mayor puntuación siempre signifique una mejor salud económica.

Capa de confianza: cada variable debe etiquetarse con disponibilidad, frecuencia y nivel territorial para informar la calidad del índice.

## 2.2 Fórmula de scoring sugerida

Desde una perspectiva financiera y analítica, la opción más robusta es emplear una normalización robusta frente a outliers. La propuesta es usar mediana y MAD frente al grupo de ciudades comparables y convertir el resultado a una escala 0-100.

score_variable = clip(50 + 16,67 x signo x z_robusto, 0, 100)

El score del pilar se obtiene como media ponderada de sus variables válidas y el ISEU+ global como media ponderada de los seis pilares. Además, cada publicación debería mostrar: score global, score por pilar, variación mensual/trimestral, contribución de drivers y score de confianza.

## 2.3 Reglas de comparabilidad entre ciudades

Usar el mismo corte temporal para todas las ciudades comparadas.

Homogeneizar unidades: per cápita, por hogar, por empresa, por 1.000 habitantes o indexadas.

No mezclar variables municipales de Barcelona con variables regionales de otras ciudades sin etiquetar el cambio de nivel territorial.

Deflactar todos los importes monetarios para separar crecimiento nominal de crecimiento real.

Mantener un benchmark fijo, por ejemplo: Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y Zaragoza, revisado una vez al año y no en cada publicación.

# 3. Catálogo de variables y viabilidad de dato

A continuación se presenta el catálogo completo de 60 variables con su sentido económico, viabilidad estimada y proxy/fuente prioritaria sugerida. Este ejercicio es clave para separar el diseño conceptual del índice de la viabilidad operativa del backend.

## Capacidad de consumo

| Variable | Sentido | Viabilidad | Página/Fuente sugerida | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso disponible per cápita | + | Media | INE/Idescat; proxy provincial o autonómica si el dato municipal no es anual. | API / portal + proxy |
| Salario medio bruto | + | Alta | INE, Idescat y estadísticas salariales municipales. | API / portal oficial |
| Salario mediano | + | Media | INE; usar proxy comarcal o provincial cuando no exista desagregación municipal. | API / portal + proxy |
| Tasa de ahorro | + | Baja | Proxy regional con Banco de España o cuentas de hogares; no suele existir dato municipal directo. | Proxy manual |
| Crédito al consumo | + | Baja | Proxy provincial o autonómico del Banco de España. | Proxy manual |
| Índice de confianza del consumidor | + | Baja | Proxy autonómico o nacional; no suele existir serie Barcelona ciudad. | Proxy manual |
| Ventas retail | + | Alta | INE/Idescat/Barcelona Open Data en comercio minorista. | API / portal oficial |
| Gasto medio por hogar | + | Media | Encuesta de presupuestos familiares; normalmente anual. | Portal / descarga estructurada |
| Consumo con tarjeta | + | Baja | Variable de fase 2; normalmente requiere acuerdo privado o proxy turístico/comercial. | Privado / fase 2 |
| Inflación ajustada (IPC real) | + | Alta | INE; deflactar ingresos y salarios con IPC. | API / portal oficial |

## Coste de vida

| Variable | Sentido | Viabilidad | Página/Fuente sugerida | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio alquiler medio | - | Alta | INCASOL, portales municipales y observatorios de vivienda. | Portal / descarga estructurada |
| Precio vivienda m2 | - | Alta | MITMA/Ministerio de Vivienda, INE o fuentes autonómicas. | API / portal oficial |
| Coste energético hogar | - | Media | Modelo a partir de electricidad, gas y consumo hogar. | Portal / descarga estructurada |
| Precio electricidad | - | Alta | CNMC/REE o serie nacional regulada. | API / portal oficial |
| Precio gas | - | Media | Series nacionales con aplicación uniforme y ajuste territorial por clima. | Portal / descarga estructurada |
| Cesta básica alimentos | - | Media | IPC alimentos y datasets de precios de consumo. | Portal / descarga estructurada |
| Transporte público coste | - | Alta | ATM/TMB y tarifas públicas. | API / portal oficial |
| Coste sanitario privado | - | Baja | Proxy de primas o cuadro médico; baja disponibilidad pública local. | Proxy manual |
| Inflación alimentaria | - | Alta | INE; subíndice de alimentos. | API / portal oficial |
| Índice general IPC | - | Alta | INE/Idescat. | API / portal oficial |

## Dinamismo económico

| Variable | Sentido | Viabilidad | Página/Fuente sugerida | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB regional | + | Alta | Idescat/INE; usar referencia Cataluña para contexto. | API / portal oficial |
| Crecimiento PIB | + | Alta | Variación del PIB regional. | Portal / descarga estructurada |
| Creación de empresas | + | Alta | INE/Registro mercantil/Directorio de empresas. | API / portal oficial |
| Cierre de empresas | - | Media | Registro mercantil o saldo neto de empresas activas. | Portal / descarga estructurada |
| Inversión extranjera | + | Media | DataInvex o proxy provincial/metropolitano. | API / portal + proxy |
| Licencias comerciales | + | Alta | Ajuntament de Barcelona / Open Data BCN. | API / portal oficial |
| Turismo (nº visitantes) | + | Alta | Turisme de Barcelona / Open Data BCN. | API / portal oficial |
| Ocupación hotelera | + | Alta | INE / observatorio turístico. | API / portal oficial |
| Consumo eléctrico industrial | + | Media | REE o proxy industrial metropolitano. | API / portal + proxy |
| Índice actividad servicios | + | Media | INE/Idescat; a veces regional, útil como proxy del entorno. | API / portal + proxy |

## Mercado laboral

| Variable | Sentido | Viabilidad | Página/Fuente sugerida | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de paro | - | Alta | EPA/SEPE/Idescat. | API / portal oficial |
| Paro juvenil | - | Alta | SEPE/Idescat. | API / portal oficial |
| Tasa de empleo | + | Alta | EPA/Idescat. | API / portal oficial |
| Temporalidad | - | Alta | EPA/INE. | API / portal oficial |
| Salario mínimo vs medio | + | Alta | Cálculo interno con SMI y salario medio. | Portal / descarga estructurada |
| Vacantes laborales | + | Media | INE o proxy de portales de empleo si se documenta bien. | API / portal + proxy |
| Rotación laboral | - | Media | Altas/bajas afiliación y contratos; variable derivada. | Portal / descarga estructurada |
| Horas trabajadas | + | Media | EPA/INE; normalmente trimestral. | API / portal oficial |
| Productividad laboral | + | Media | PIB/ocupados o VAB/ocupados; requiere modelización. | Portal / descarga estructurada |
| Afiliación a seguridad social | + | Alta | Seguridad Social / Open Data BCN / Idescat. | API / portal oficial |

## Accesibilidad y bienestar

| Variable | Sentido | Viabilidad | Página/Fuente sugerida | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio precio vivienda / ingresos | - | Alta | Variable calculada internamente a partir de vivienda e ingreso. | Portal / descarga estructurada |
| Índice Gini | - | Media | INE/Idescat; frecuencia anual. | API / portal oficial |
| Acceso a salud | + | Media | Equipamientos y tiempos de acceso con datasets municipales. | Portal / descarga estructurada |
| Acceso a educación | + | Media | Oferta educativa y accesibilidad territorial. | Portal / descarga estructurada |
| Esperanza de vida | + | Alta | Ajuntament/INE/Idescat. | API / portal oficial |
| Seguridad ciudadana | + | Media | Usar tasa inversa de criminalidad o percepción; cuidar consistencia. | Portal / descarga estructurada |
| Índice de pobreza | - | Media | AROPE u otros indicadores sociales, normalmente anuales. | Portal / descarga estructurada |
| Calidad del aire | + | Alta | Open Data BCN / estaciones ambientales. | API / portal oficial |
| Zonas verdes por habitante | + | Alta | Datos GIS/municipales. | Portal / descarga estructurada |
| Movilidad urbana | + | Alta | TMB/Ajuntament/Open Data BCN; tiempos, cobertura o multimodalidad. | API / portal oficial |

## Entorno empresarial

| Variable | Sentido | Viabilidad | Página/Fuente sugerida | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coste apertura negocio | - | Media | Tasas municipales y costes regulatorios estándar. | Portal / descarga estructurada |
| Tiempo apertura empresa | - | Media | Trámites municipales/benchmarking con proxies oficiales. | Portal / descarga estructurada |
| Presión fiscal | - | Media | Fiscalidad local + autonómica para empresa tipo. | Portal / descarga estructurada |
| Coste laboral empresa | - | Alta | Salarios + cotizaciones + costes de convenio. | Portal / descarga estructurada |
| Precio alquiler comercial | - | Media | Observatorios inmobiliarios y portales especializados. | Portal / descarga estructurada |
| Densidad empresarial | + | Alta | Empresas activas por 1.000 habitantes. | Portal / descarga estructurada |
| Competencia sectorial | + | Media | Índice HHI inverso o diversificación empresarial. | Portal / descarga estructurada |
| Digitalización empresas | + | Media | Encuestas de uso TIC empresariales; a veces regionales. | Portal / descarga estructurada |
| Acceso a financiación | + | Baja | Proxy bancario/fintech; mejor como variable de fase 2. | Proxy manual |
| Índice facilidad negocios | + | Baja | Construcción propia tipo composite; no existe serie municipal estándar estable. | Portal / descarga estructurada |

# 4. Recomendación de MVP analítico

El error más frecuente en este tipo de proyectos es intentar operar las 60 variables desde el día 1. La recomendación ejecutiva es lanzar un MVP con 24 variables estables, suficientemente representativas y auditables.

| Pilar | Variables sugeridas para MVP |
| --- | --- |
| Capacidad de consumo | Salario medio bruto, ventas retail, gasto medio por hogar, IPC real |
| Coste de vida | Alquiler medio, precio vivienda m2, electricidad, transporte público |
| Dinamismo económico | Creación de empresas, licencias comerciales, turismo, ocupación hotelera |
| Mercado laboral | Tasa de paro, paro juvenil, tasa de empleo, afiliación |
| Accesibilidad y bienestar | Ratio vivienda/ingresos, esperanza de vida, calidad del aire, movilidad |
| Entorno empresarial | Coste laboral empresa, densidad empresarial, alquiler comercial, presión fiscal |

Ventaja principal: reduce el riesgo de atasco en ingesta y permite demostrar valor antes.

Condición de éxito: documentar claramente qué variables son reales, cuáles son proxy y cuáles quedan para la siguiente iteración.

Objetivo operativo: llegar a julio de 2026 con un índice funcional y explicable, aunque no tenga todavía las 60 variables completas.

# 5. Entorno recomendado y criterio de despliegue

La estrategia de desarrollo consiste en construir y validar todo el sistema en un entorno local completo antes de migrar a cloud. En un proyecto con ETL, base histórica y scoring analítico, empezar en local reduce fricciones, costes y dependencias tempranas de servicios externos.

Frontend web: Next.js ejecutado en local (localhost) durante desarrollo y validación; despliegue a Vercel solo en fase final de migración a cloud.

Visualización web: toda la experiencia de usuario se ofrece como aplicación web responsive, sin depender de canales nativos ni revisiones de stores.

Backend/API: FastAPI ejecutado en local con hot-reload durante desarrollo; en la fase cloud se desplegará como servicio gestionado o contenedor.

Base de datos analítica: PostgreSQL local (Docker) durante desarrollo; migración a PostgreSQL gestionado en cloud una vez validado.

Procesos programados: conectores y ETL ejecutados en local; en cloud se migrarán a tareas programadas o contenedores.

Observabilidad: logs de API, control de errores, métricas de calidad de dato y analítica de uso del producto.

## 5.1 Entornos recomendados

| Entorno | Objetivo | Tecnología | Criterio de paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo completo y pruebas rápidas | Docker / Node / Python / PostgreSQL local | Build estable y dataset de prueba cargado |
| Preview local | Validación por feature antes de cloud | Ramas de trabajo + stack local reproducible | Aprobación funcional y visual por sprint |
| Cloud staging | Validación cloud con datos reales | Vercel + backend y PostgreSQL gestionados | QA, seguridad y monitoreo aprobados |
| Producción | Salida pública de la aplicación web | Cloud productivo tras validación en staging | Checklist de release cumplido |

El flujo recomendado es: desarrollo local completo (frontend + backend + base de datos) → validación funcional y de datos → migración progresiva a cloud (Vercel para frontend, servicios gestionados para backend y base de datos) → producción web.

# 6. Gantt propuesto hasta septiembre de 2026

El plan se estructura en trece bloques quincenales desde el 30 de marzo de 2026 hasta el 27 de septiembre de 2026, dejando además un cierre y buffer final hasta el 30 de septiembre de 2026.

| Fase | Objetivo | Inicio | Fin | Owner | 30 Mar-12 Abr | 13-26 Abr | 27 Abr-10 May | 11-24 May | 25 May-07 Jun | 08-21 Jun | 22 Jun-05 Jul | 06-19 Jul | 20 Jul-02 Ago | 03-16 Ago | 17-30 Ago | 31 Ago-13 Sep | 14-27 Sep |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Exploración y alcance del índice | Cerrar problema, comparables, reglas de scoring y criterios de dato. | 30/03/2026 | 10/04/2026 | PM + Data Lead |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Exploración de fuentes y variables | Catalogar las 60 variables, evaluar viabilidad y definir el set MVP. | 06/04/2026 | 24/04/2026 | Data Analytics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Exploración UX y mockups | Definir navegación, pantallas KPI, comparativas y vista conversacional. | 06/04/2026 | 08/05/2026 | Product + UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Arquitectura local y repositorio base | Montar repos, CI/CD local, base de datos Docker y entorno de desarrollo local. | 13/04/2026 | 08/05/2026 | Tech Lead |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ingesta, ETL y datos locales | Construir conectores, validaciones y modelo histórico en entorno local. | 20/04/2026 | 12/06/2026 | Data Engineering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Motor de scoring ISEU+ local | Implementar normalización, polaridad, pesos y cálculo del índice. | 11/05/2026 | 19/06/2026 | Data Science |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. API local y capa semántica | Exponer KPIs, comparativas, metadatos y explicabilidad del índice en local. | 18/05/2026 | 26/06/2026 | Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Aplicación web local MVP | Construir dashboard web responsive y detalle por pilar en entorno local. | 25/05/2026 | 17/07/2026 | Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Integración local: analytics, chatbot y narrativa | Integrar explicaciones, comparadores y consulta en lenguaje natural en la app local. | 15/06/2026 | 24/07/2026 | Product Analytics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. QA y validación de la aplicación local | Ejecutar tests end-to-end, rendimiento, logging y control de calidad de datos. | 13/07/2026 | 14/08/2026 | QA + Platform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Diseño de arquitectura cloud | Definir target cloud, servicios gestionados, variables de entorno, seguridad y plan de migración. | 20/07/2026 | 14/08/2026 | Platform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Subida de la aplicación a cloud | Desplegar frontend en Vercel y migrar backend y base de datos a servicios gestionados. | 03/08/2026 | 04/09/2026 | Platform + Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Ajustes cloud y release candidate | Resolver feedback, ajustar infraestructura cloud y dejar RC listo para producción web. | 07/09/2026 | 25/09/2026 | Platform + QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Documentación TFM y cierre ejecutivo | Redacción final, anexos técnicos, demo y preparación de defensa. | 17/08/2026 | 30/09/2026 | Equipo TFM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lectura recomendada del Gantt: los entregables críticos son M2 (exploración y mockups cerrados), M3 (motor ISEU operativo), M5 (aplicación local validada) y M6-M7 (arquitectura cloud, despliegue y release candidate).

# 7. Hitos de control

| Hito | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- |
| M1 | Exploración inicial y comparables aprobados | 10/04/2026 |
| M2 | Fuentes, variables MVP y mockups hi-fi cerrados | 08/05/2026 |
| M3 | MVP de datos con scoring operativo en local | 19/06/2026 |
| M4 | Aplicación web local integrada | 24/07/2026 |
| M5 | Aplicación local completamente validada | 14/08/2026 |
| M6 | Arquitectura cloud definida y app desplegada en staging | 04/09/2026 |
| M7 | Release candidate cloud y documentación final | 25/09/2026 |
| M8 | Cierre del plan / buffer final | 30/09/2026 |

# 8. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Nivel | Mitigación propuesta |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad municipal de las 60 variables | Alta | Diseñar MVP con 24 variables de alta estabilidad y completar el resto con proxies bien etiquetados. |
| Mezcla de datos con frecuencias distintas | Alta | Normalizar a frecuencia mensual analítica y añadir score de confianza por variable/pilar. |
| Diseño cloud tardío o incompleto | Media | Definir la arquitectura cloud al cerrar la validación local y usar Docker para reducir diferencias entre entornos. |
| Retrasos en la subida local -> cloud | Media | Iniciar el despliegue cloud a principios de agosto de 2026 y reservar buffer hasta el 25 de septiembre de 2026. |
| Cambios de alcance en el índice | Media | Congelar definiciones el 10 de abril de 2026 y gestionar cambios por comité corto semanal. |

# 9. Recomendación final

Desde una óptica McKinsey de negocio y execution, la mejor decisión es separar claramente tres niveles: modelo conceptual (60 variables), producto mínimo viable (24 variables estables) y despliegue web (desarrollo local completo seguido de migración a cloud). Esa separación protege el alcance del TFM, acelera la salida a producción y reduce el riesgo de construir un índice opaco o difícil de mantener.

Barcelona debe actuar como piloto analítico y operativo antes de extender comparativas a otras ciudades.

La narrativa del producto debe explicar no solo el score, sino qué variables lo empujan y con qué confianza se calcula.

La arquitectura cloud y la subida de la aplicación deben abordarse al final, una vez validado el producto local, reservando agosto y septiembre de 2026 para despliegue, ajustes de infraestructura y revisión final.

La fecha objetivo realista para dejar el proyecto listo es el 25 de septiembre de 2026, manteniendo un pequeño buffer hasta el 30 de septiembre de 2026.